## Sheet1
Weekly Report
Kỳ học tập | 20151
Tên môn học | Lập trình Java | Mã môn học |  | IT3650
Mục tiêu cả kỳ học | Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm tiếng Anh
Thành viên thực hiện
Mã số sinh viên | Tên | Số điện thoại |  | Email
20122485 | Nguyễn Việt Thắng | 1649399395 |  | vietthang20122485@gmail.com
20124988 | Lê Hữu Tường | 974447339 |  | lehuutuong@hotmail.com
20124945 | Sean Sophea | 1626249799 |  | sonsophea777@gmail.com
Tuần làm việc | Mục tiêu cần đạt được | Thành viên: Nguyễn Việt Thắng | Thành viên: Lê Hữu Tường | Thành viên: Sean Sophea | Thuận lợi | Khó khăn
23.09 - 29.09 | Công việc phải hoàn thành trong tuần | Công việc làm chung nhau: Cài đặt SQL Server, NetBeans. Tìm hiểu về hình thức thi trắc nghiệm tiếng Anh |  |  |  | Sophea là người nước ngoài nên việc trao đổi công việc sẽ khó khăn hơn.
|  | Công việc riêng 1: Tạo khung Project | Công việc riêng 1: Cài đặt jCalendar, sqljdbc cho NetBeans | Công việc riêng 1: Cài đặt jCalendar, sqljdbc cho NetBeans
|  | Công việc riêng 2 | Công việc riêng 2 | Công việc riêng 2
30.09 - 06.10 | Công việc phải hoàn thành trong tuần | Công việc riêng 1: Xây dựng lớp Connect để kết nối tới cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện của chương trình khi bắt đầu chạy. | Công việc riêng 1: Xây dựng lớp TaiKhoan.java trong package DuLieu của Project | Công việc riêng 1: Xây dựng lớp ChiTietDe.java trong package DuLieu của Project
|  | Công việc riêng 2 | Công việc riêng 2 | Công việc riêng 2
Công việc làm chung nhau 1
Công việc làm chung nhau 2